## Resumen
INFORME DE AVANCE DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM)
Evaluación de Consistencia y Resultados del FORTAMUN · PAE 2025
Municipio | Atlapexco, Hidalgo |  |  | Fondo evaluado | FORTAMUN
Fecha de corte | 2026-07-03 17:00 |  |  | Ejercicio fiscal del PAE | 2025
Área coordinadora | Dirección de Planeación Municipal |  |  | Periodo de cumplimiento | Segundo semestre de 2026
RESUMEN EJECUTIVO DEL CUMPLIMIENTO
TOTAL DE ASM |  | SIN INICIAR |  | EN PROCESO |  | CONCLUIDOS
9 |  | 6 |  | 3 |  | 0
AVANCE PROMEDIO |  |  | 30%
VALIDACIÓN DEL INFORME
ELABORÓ Y VALIDÓ |  |  |  | INFORMÓ Y VALIDÓ
________________________________________ |  |  |  | ________________________________________
LIC. RICARDO REDONDO GONZÁLEZ |  |  |  | CMDTE. JOEL HERNÁNDEZ ESPINOSA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL |  |  |  | DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y TRÁNSITO

## Seguimiento ASM
FORMATO DE INFORME DE AVANCE DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM)
Celdas amarillas: captura o actualización del área responsable · Columnas de estatus y control: cálculo automático
Núm. | Ejercicio fiscal del PAE | Fondo o programa | Tipo de evaluación | Liga al informe de evaluación | Área responsable del ASM | Clave de identificación | Aspecto susceptible de mejora | Actividades comprometidas | Tipo de ASM | Prioridad | Fecha o periodo de término | Resultado esperado | % de avance | Estatus | Acciones realizadas al corte | Resultado alcanzado al corte | Documento probatorio previsto | Evidencia generada o disponible | Ubicación o liga de la evidencia | Problemas, riesgos o causas de retraso | Acción correctiva o de atención | Siguiente actividad y fecha compromiso | Responsable de reportar | Fecha de última actualización
1 | 2025 | FORTAMUN | EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS | https://atlapexco.gob.mx/archivos/normatividad/2025/planeacion/Informe%20FORTAMUN%202024.pdf | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Coordinación de Protección Civil | FORTAMUN_01_2025 | Redefinir el problema público que atienden los programas presupuestarios, formulándolo como una situación negativa, clara y verificable, sustentada en evidencia estadística y documental. | a) Revisión del diagnóstico vigente. b) Reformulación del problema público conforme a la Metodología del Marco Lógico. c) Validación técnica por la Dirección de Planeación. | Institucional | Alta | 2º semestre 2026 | Problema público redefinido, formulado como situación negativa clara, verificable y sustentada, alineado a la MIR y al diagnóstico. | 0% | Sin iniciar |  |  | Diagnóstico actualizado; versión validada del problema público; acta o visto bueno técnico.
2 | 2025 | FORTAMUN | EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS | https://atlapexco.gob.mx/archivos/normatividad/2025/planeacion/Informe%20FORTAMUN%202024.pdf | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Coordinación de Protección Civil | FORTAMUN_02_2025 | Actualizar los diagnósticos institucionales de ambos programas incorporando causas, efectos, población afectada y evidencia empírica. | a) Integración de información estadística y administrativa. b) Identificación de causas y efectos. c) Caracterización de población afectada. d) Validación institucional del diagnóstico. | Institucional | Alta | 2º semestre 2026 | Diagnóstico institucional actualizado y alineado al diseño programático y MIR. | 0% | Sin iniciar |  |  | Diagnóstico institucional actualizado; bases estadísticas utilizadas; acta de validación.
3 | 2025 | FORTAMUN | EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS | https://atlapexco.gob.mx/archivos/normatividad/2025/planeacion/Informe%20FORTAMUN%202024.pdf | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Coordinación de Protección Civil | FORTAMUN_03_2025 | Reestructurar los árboles de problemas y objetivos conforme a la Metodología del Marco Lógico (MML), garantizando coherencia entre niveles de propósito, componentes y actividades. | a) Elaboración del árbol de problemas con base en diagnóstico actualizado. b) Construcción del árbol de objetivos. c) Revisión de coherencia vertical y horizontal. | Institucional | Alta | 2º semestre 2026 | Árboles de problemas y objetivos consistentes, alineados a la MML y a la MIR. | 90% | En proceso | Se reestructuró el árbol de problemas: problema central, cuatro causas directas con causas indirectas y efectos directos e indirectos. Se construyó el árbol de objetivos con objetivo central, medios directos y específicos, fines directos y superiores; además, se documentó su correspondencia con los niveles de la MIR. | Productos documentales elaborados: árbol de problemas y árbol de objetivos del Programa de Fortalecimiento Integral de la Seguridad Pública Municipal, con correspondencia Fin–Propósito–Componentes–Actividades. | Árbol de problemas; árbol de objetivos; ficha metodológica MML. | Escrito de seguimiento firmado; reestructuración del árbol de problemas; representaciones gráficas; árbol de objetivos; tabla de correspondencia con la MML. | Avances AMS -Seguridad publica_0001.pdf, páginas 1 a 9. | Pendiente validación técnica de la Dirección de Planeación. El oficio identifica este ASM como FORTAMUN_03_2025; debe confirmarse su coincidencia con el registro maestro. | Revisar coherencia vertical y horizontal, validar la redacción del problema y formalizar el visto bueno técnico. | Validación técnica y, en su caso, ajustes finales durante julio de 2026. | Cmdte. Joel Hernández Espinosa / Ing. Leonardo Aquino Hernández | 2026-07-03 17:00
4 | 2025 | FORTAMUN | EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS | https://atlapexco.gob.mx/archivos/normatividad/2025/planeacion/Informe%20FORTAMUN%202024.pdf | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Coordinación de Protección Civil | FORTAMUN_04_2025 | Homologar la información de diseño entre la MIR, el diagnóstico y el ISD para asegurar consistencia conceptual y operativa. | a) Revisión comparativa MIR–Diagnóstico–ISD. b) Ajustes de redacción y coherencia conceptual. c) Validación técnica institucional. | Institucional | Alta | 2º semestre 2026 | Instrumentos de planeación y seguimiento homologados y consistentes. | 90% | En proceso | Se desarrolló una propuesta de homologación conceptual, metodológica y operativa entre el Diagnóstico, la MIR y el ISD; se describieron productos, matriz de consistencia, cédula de homologación de indicadores, informe técnico y expediente final de evidencias. | Se documentó la ruta de homologación y se reportaron como consistentes el problema público, objetivos, poblaciones, indicadores, medios de verificación y supuestos. | MIR actualizada; ISD ajustado; nota técnica de homologación. | Escrito de seguimiento firmado; propuesta técnica de homologación; tabla de productos; formatos de consistencia y homologación; estructura de informe técnico y expediente de evidencias. | Avances AMS -Seguridad publica_0001.pdf, páginas 1 y 10 a 15. | El expediente remitido describe la homologación y sus formatos, pero no incorpora como anexos las versiones completas y comparables del Diagnóstico, la MIR y el ISD. La clave aparece como FORTAMUN_01_2025, duplicada con otro ASM. | Anexar los tres instrumentos homologados, revisar cada indicador y obtener validación técnica institucional; corregir la clave de identificación. | Integrar anexos y acta o visto bueno de validación durante julio de 2026. | Cmdte. Joel Hernández Espinosa / Ing. Leonardo Aquino Hernández | 2026-07-03 17:00
5 | 2025 | FORTAMUN | EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS | https://atlapexco.gob.mx/archivos/normatividad/2025/planeacion/Informe%20FORTAMUN%202024.pdf | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Coordinación de Protección Civil | FORTAMUN_05_2025 | Definir y cuantificar adecuadamente la población potencial, objetivo y atendida, con base en criterios técnicos, diagnósticos actualizados y registros administrativos. | a) Identificación de fuentes de información. b) Definición conceptual de poblaciones. c) Cuantificación con registros administrativos. | Institucional | Alta | 2º semestre 2026 | Poblaciones potencial, objetivo y atendida claramente definidas y cuantificadas. | 90% | En proceso | Se definieron la población potencial, objetivo y atendida; se documentaron fuentes, metodología y criterios de focalización. Se cuantificó la población potencial en 19,812 habitantes, la objetivo en 12,800 y la atendida en 9,500. | Apartado técnico de poblaciones elaborado, con definiciones, criterios de focalización, cuantificación, representación gráfica, tabla resumen y análisis de brechas de cobertura. | Apartado de población en diagnóstico; bases de datos administrativas; fichas técnicas. | Escrito de seguimiento firmado; metodología de cuantificación; definiciones y cifras de población potencial, objetivo y atendida; gráficas, tabla resumen y análisis técnico. | Avances AMS -Seguridad publica_0001.pdf, páginas 1 y 16 a 21. | Pendiente citar fuente y año exactos de los 19,812 habitantes y sustituir “según actualización censal” por cifras verificables de hombres y mujeres. La gráfica de población objetivo muestra 12,200, mientras el texto y la tabla indican 12,800. El 65% de 19,812 equivale a 12,877.8; 12,800 representa 64.61%. | Corregir la gráfica, precisar fuente y corte de datos, completar desagregación por sexo y documentar los registros que sustentan las 9,500 personas atendidas. | Depuración de cifras, anexado de fuentes y validación técnica durante julio de 2026. | Cmdte. Joel Hernández Espinosa / Ing. Leonardo Aquino Hernández | 2026-07-03 17:00
6 | 2025 | FORTAMUN | EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS | https://atlapexco.gob.mx/archivos/normatividad/2025/planeacion/Informe%20FORTAMUN%202024.pdf | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Coordinación de Protección Civil | FORTAMUN_06_2025 | Documentar los procedimientos de entrega de bienes y servicios derivados del FORTAMUN en los manuales institucionales, incluyendo plazos, responsables y criterios de elegibilidad. | a) Identificación de procesos actuales. b) Elaboración de procedimientos. c) Integración a manuales institucionales. | Institucional | Media | 2º semestre 2026 | Procedimientos formalizados y documentados en manuales administrativos. | 0% | Sin iniciar |  |  | Manual de procedimientos actualizado; flujogramas; oficio de aprobación.
7 | 2025 | FORTAMUN | EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS | https://atlapexco.gob.mx/archivos/normatividad/2025/planeacion/Informe%20FORTAMUN%202024.pdf | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Coordinación de Protección Civil | FORTAMUN_07_2025 | Diseñar mecanismos de control y verificación interna que aseguren la trazabilidad de los recursos ejercidos y la calidad de los servicios entregados. | a) Diseño de mecanismos de control interno. b) Definición de responsables y evidencias. c) Implementación gradual. | Institucional | Alta | 2º semestre 2026 | Mecanismos de control y verificación implementados y documentados. | 0% | Sin iniciar |  |  | Lineamientos de control interno; formatos de verificación; reportes de seguimiento.
8 | 2025 | FORTAMUN | EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS | https://atlapexco.gob.mx/archivos/normatividad/2025/planeacion/Informe%20FORTAMUN%202024.pdf | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Coordinación de Protección Civil | FORTAMUN_08_2025 | Actualizar los manuales de procedimientos, incorporando los procesos específicos del FORTAMUN y su vinculación con los programas presupuestarios. | a) Revisión de manuales vigentes. b) Incorporación de procesos FORTAMUN. c) Aprobación administrativa. | Institucional | Media | 2º semestre 2026 | Manuales administrativos actualizados e institucionalizados. | 0% | Sin iniciar |  |  | Manual de organización/procedimientos actualizado; oficio de autorización.
9 | 2025 | FORTAMUN | EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS | https://atlapexco.gob.mx/archivos/normatividad/2025/planeacion/Informe%20FORTAMUN%202024.pdf | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Coordinación de Protección Civil | FORTAMUN_09_2025 | Diseñar e implementar instrumentos de medición de satisfacción ciudadana sobre los bienes y servicios financiados con el FORTAMUN. | a) Diseño del instrumento de medición. b) Validación técnica. c) Aplicación piloto. d) Sistematización de resultados. | Institucional | Media | 2º semestre 2026 | Instrumento de satisfacción ciudadana aplicado y resultados sistematizados. | 0% | Sin iniciar |  |  | Instrumento de medición; base de datos de resultados; informe de percepción.

## Catálogos
CATÁLOGOS Y CRITERIOS DE CAPTURA
Tipo de ASM | Definición operativa | Prioridad | Criterio sugerido
Institucional | Requiere cambios en procesos, instrumentos o capacidades dentro de una o más áreas municipales. | Alta | Condiciona el diseño, la operación, el control o la evaluación del programa.
Interinstitucional | Requiere coordinación formal entre instituciones u órdenes de gobierno. | Media | Mejora procesos relevantes sin impedir totalmente la operación.
Específico | Se atiende mediante una acción puntual dentro del programa o fondo evaluado. | Baja | Optimización complementaria o de carácter incremental.
Estatus automático | Regla de cálculo | CRITERIOS PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE DE AVANCE
Sin iniciar | Avance igual a 0%. | 0% | Sin actividades iniciadas.
En proceso | Avance mayor a 0% y menor a 100%. | 1%–25% | Planeación, integración de información o actividades preliminares.
Concluido | Avance igual a 100% y respaldado con evidencia verificable. | 26%–50% | Productos parciales o actividades sustantivas en desarrollo.
|  | 51%–99% | Productos avanzados, pendientes de validación, aprobación o cierre.
|  | 100% | Producto concluido, validado y con evidencia disponible.