## Resumen
INFORME DE AVANCE DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM)
Evaluación de Consistencia y Resultados del programa Mujeres Atlapexco · PAE 2025
Municipio | Atlapexco, Hidalgo |  |  | Programa evaluado | Mujeres Atlapexco
Fecha de corte | 2026-07-03 17:00 |  |  | Ejercicio fiscal del PAE | 2025
Área coordinadora | Dirección de Planeación Municipal |  |  | Periodo de cumplimiento | Segundo semestre de 2026
RESUMEN EJECUTIVO DEL CUMPLIMIENTO
TOTAL DE ASM |  | SIN INICIAR |  | EN PROCESO |  | CONCLUIDOS
5 |  | 3 |  | 2 |  | 0
AVANCE PROMEDIO |  |  | 34%
VALIDACIÓN DEL INFORME
ELABORÓ Y VALIDÓ |  |  |  | INFORMÓ Y VALIDÓ
________________________________________ |  |  |  | ________________________________________
LIC. RICARDO REDONDO GONZÁLEZ |  |  |  | LIC. GREISY GUADALUPE SÁNCHEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL |  |  |  | JEFA DE OFICINA DE LA INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES

## Seguimiento ASM
FORMATO DE INFORME DE AVANCE DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM)
Celdas amarillas: captura o actualización del área responsable · Columnas de estatus y control: cálculo automático
Núm. | Ejercicio fiscal del PAE | Fondo o programa | Tipo de evaluación | Liga al informe de evaluación | Área responsable del ASM | Clave de identificación | Aspecto susceptible de mejora | Actividades comprometidas | Tipo de ASM | Prioridad | Fecha o periodo de término | Resultado esperado | % de avance | Estatus | Acciones realizadas al corte | Resultado alcanzado al corte | Documento probatorio previsto | Evidencia generada o disponible | Ubicación o liga de la evidencia | Problemas, riesgos o causas de retraso | Acción correctiva o de atención | Siguiente actividad y fecha compromiso | Responsable de reportar | Fecha de última actualización
1 | 2025 | Mujeres Atlapexco | EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS | https://atlapexco.gob.mx/archivos/normatividad/2025/planeacion/Informe%20Mujeres%20de%20Atlapexco%202024.pdf | Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres | MA_01_2025 | Elaborar e implementar el PAT (Plan Anual de Trabajo) como guía operativa con actividades, plazos, responsables y recursos. | a) Elaborar el documento del PAT del programa. b) Definir actividades, responsables, calendario, productos y medios de verificación. c) Validar el PAT a nivel de la URG. d) Integrar el PAT como instrumento rector de la operación anual. | Institucional | Alta | 2º semestre 2026 | PAT del Programa P015 formalizado, validado y vigente, que ordena la operación anual y permite la trazabilidad entre planeación, ejecución y seguimiento. | 0% | Sin iniciar |  |  | Documento del Plan Anual de Trabajo firmado/validado; oficio de validación; versión digital y/o liga institucional. |  |  | El expediente de avance remitido no contiene el Plan Anual de Trabajo ni documentación relacionada con este ASM. | Integrar el PAT con actividades, calendario, responsables, productos, recursos y medios de verificación; gestionar su validación. | Elaborar y presentar el PAT para revisión durante el segundo semestre de 2026. | Lic. Greisy Guadalupe Sánchez Martínez | 2026-07-03 17:00
2 | 2025 | Mujeres Atlapexco | EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS | https://atlapexco.gob.mx/archivos/normatividad/2025/planeacion/Informe%20Mujeres%20de%20Atlapexco%202024.pdf | Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres | MA_02_2025 | Alinear MIR y DES01 para que el reporte refleje fielmente la planeación, incorporando componentes y actividades faltantes. | a) Revisar la MIR vigente del programa. b) Identificar componentes y actividades omitidas en el DES01. c) Actualizar el DES01 para asegurar congruencia con la MIR. d) Validar la alineación para el siguiente ciclo de seguimiento. | Institucional | Alta | 2º semestre 2026 | MIR y DES01 congruentes, sin omisiones de componentes o actividades, asegurando que el seguimiento refleje íntegramente lo planificado. | 0% | Sin iniciar |  |  | MIR vigente actualizada; DES01 alineado; acta u oficio de validación técnica; archivos digitales comparativos antes/después. |  |  | No se incorporaron al expediente la MIR, el DES01 ni una revisión comparativa que acredite su alineación. | Realizar la matriz comparativa MIR-DES01, corregir omisiones y obtener validación técnica de Planeación. | Integrar instrumentos comparables y remitirlos para validación durante el segundo semestre de 2026. | Lic. Greisy Guadalupe Sánchez Martínez | 2026-07-03 17:00
3 | 2025 | Mujeres Atlapexco | EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS | https://atlapexco.gob.mx/archivos/normatividad/2025/planeacion/Informe%20Mujeres%20de%20Atlapexco%202024.pdf | Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres | MA_03_2025 | Detallar los medios de verificación: área generadora, periodo de emisión y ubicación o liga directa. | a) Definir estándar institucional mínimo de medios de verificación. b) Actualizar la MIR y formatos de seguimiento incorporando dicho estándar. c) Organizar expediente documental conforme a los nuevos criterios. d) Capacitar al personal responsable sobre su aplicación. | Institucional | Alta | 2º semestre 2026 | Medios de verificación estandarizados y trazables, que permiten localizar evidencia para auditoría y seguimiento. | 0% | Sin iniciar |  |  | MIR y formatos con medios de verificación estandarizados; lineamiento o criterio interno; expedientes organizados; evidencia de capacitación. |  |  | El expediente no acredita un estándar de medios de verificación, actualización de la MIR, organización integral del expediente ni capacitación. | Definir y aplicar el estándar mínimo; actualizar instrumentos; organizar evidencias y capacitar al personal responsable. | Presentar lineamiento, formatos actualizados y evidencia de aplicación durante el segundo semestre de 2026. | Lic. Greisy Guadalupe Sánchez Martínez | 2026-07-03 17:00
4 | 2025 | Mujeres Atlapexco | EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS | https://atlapexco.gob.mx/archivos/normatividad/2025/planeacion/Informe%20Mujeres%20de%20Atlapexco%202024.pdf | Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres | MA_04_2025 | Formalizar criterios de elegibilidad y selección, con documentos, reglas y evidencia, para reducir la discrecionalidad. | a) Elaborar documento de criterios de elegibilidad y selección. b) Definir formatos de identificación, dictaminación y priorización. c) Integrar evidencia documental al expediente del programa. d) Difundir los criterios al personal operativo. | Institucional | Alta | 2º semestre 2026 | Criterios de elegibilidad y selección documentados y aplicables, con formatos y evidencia que reducen discrecionalidad y fortalecen la focalización. | 80% | En proceso | Se elaboró el documento de criterios de elegibilidad y selección para la atención integral a usuarias. Se definieron requisitos, criterios de vulnerabilidad y riesgo, procedimiento, principios rectores, responsables y Comité de Selección y Seguimiento. También se diseñó una encuesta de priorización con identificación, documentación, condición de violencia, dictaminación y nivel de prioridad. | Documento y formato operativos elaborados para identificar, seleccionar, dictaminar y priorizar la atención de mujeres mayores de 18 años que han sufrido violencia de género. | Documento de criterios de elegibilidad y selección; formatos de dictaminación; expedientes con evidencia; circular de difusión interna. | Oficio ATLA/0048/2026; Criterios de elegibilidad y selección para la atención integral a usuarias; Encuesta de priorización. | Avances AMS -Mujeres Atlapexco_0001_0001.pdf, páginas 1 a 5. | El oficio reporta 80% de avance. Está pendiente la sesión de autorización por el Ayuntamiento; el expediente tampoco acredita difusión interna, aplicación del formato ni integración de expedientes de usuarias. | Gestionar la autorización correspondiente, formalizar el Comité, difundir los criterios y documentar su aplicación cuidando los datos personales. | Presentar evidencia de autorización y aplicación durante el segundo semestre de 2026. | Lic. Greisy Guadalupe Sánchez Martínez | 2026-07-03 17:00
5 | 2025 | Mujeres Atlapexco | EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS | https://atlapexco.gob.mx/archivos/normatividad/2025/planeacion/Informe%20Mujeres%20de%20Atlapexco%202024.pdf | Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres | MA_05_2025 | Transparentar documentos normativos, manuales, reglas, criterios y procesos internos. | a) Identificar documentos normativos vigentes del programa. b) Revisar consistencia entre normativa y práctica operativa. c) Publicar o poner a disposición los documentos conforme a la normatividad de transparencia. d) Establecer control de versiones. | Institucional | Media | 2º semestre 2026 | Documentos normativos del programa transparentados y vigentes, accesibles para verificación pública y fiscalización. | 90% | En proceso | Se elaboró un catálogo de documentos normativos y operativos vigentes y una nota de consistencia entre la normativa y la práctica operativa. Mediante oficio ATLA/0047/2026 se solicitó a la Unidad de Transparencia habilitar una sección institucional para publicar leyes, CEDAW, protocolos y materiales informativos. El oficio de avance ATLA/0048/2026 manifiesta que la información ya se encuentra publicada. | Normativa y materiales operativos identificados y relacionados; solicitud formal de publicación presentada y reporte firmado que señala la habilitación de la información. | Publicación en portal de transparencia o medio institucional; control de versiones; oficio o capturas de publicación; liga activa. | Oficio ATLA/0048/2026; oficio ATLA/0047/2026; catálogo de documentos normativos y operativos vigentes; análisis de consistencia normativa-operativa. | Avances AMS -Mujeres Atlapexco_0001_0001.pdf, páginas 1 y 6 a 8. | Aunque el oficio de avance reporta 100%, el expediente no incluye liga directa a la sección publicada, capturas verificables, respuesta de la Unidad de Transparencia ni evidencia del control de versiones. Por ello no se acredita documentalmente el cierre total. | Anexar liga activa y capturas con fecha, respuesta o constancia de publicación y control de versiones; verificar accesibilidad pública de todos los documentos. | Completar evidencia verificable de publicación y control de versiones durante julio de 2026. | Lic. Greisy Guadalupe Sánchez Martínez | 2026-07-03 17:00

## Catálogos
CATÁLOGOS Y CRITERIOS DE CAPTURA
Tipo de ASM | Definición operativa | Prioridad | Criterio sugerido
Institucional | Requiere cambios en procesos, instrumentos o capacidades dentro de una o más áreas municipales. | Alta | Condiciona el diseño, la operación, el control o la evaluación del programa.
Interinstitucional | Requiere coordinación formal entre instituciones u órdenes de gobierno. | Media | Mejora procesos relevantes sin impedir totalmente la operación.
Específico | Se atiende mediante una acción puntual dentro del programa o fondo evaluado. | Baja | Optimización complementaria o de carácter incremental.
Estatus automático | Regla de cálculo | CRITERIOS PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE DE AVANCE
Sin iniciar | Avance igual a 0%. | 0% | Sin actividades iniciadas.
En proceso | Avance mayor a 0% y menor a 100%. | 1%–25% | Planeación, integración de información o actividades preliminares.
Concluido | Avance igual a 100% y respaldado con evidencia verificable. | 26%–50% | Productos parciales o actividades sustantivas en desarrollo.
|  | 51%–99% | Productos avanzados, pendientes de validación, aprobación o cierre.
|  | 100% | Producto concluido, validado y con evidencia disponible.