## Resumen
INFORME DE AVANCE DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM)
Evaluación de Consistencia y Resultados del programa Uniendo Familias · PAE 2025
Municipio | Atlapexco, Hidalgo |  |  | Programa evaluado | Uniendo Familias
Fecha de corte | 2026-07-09 |  |  | Ejercicio fiscal del PAE | 2025
Área coordinadora | Dirección de Planeación Municipal |  |  | Periodo de cumplimiento | Segundo semestre de 2026
RESUMEN EJECUTIVO DEL CUMPLIMIENTO
TOTAL DE ASM |  | SIN INICIAR |  | EN PROCESO |  | CONCLUIDOS
6 |  | 0 |  | 6 |  | 0
AVANCE PROMEDIO |  |  | 66.67%
VALIDACIÓN DEL INFORME
ELABORÓ Y VALIDÓ |  |  |  | INFORMÓ Y VALIDÓ
________________________________________ |  |  |  | ________________________________________
LIC. RICARDO REDONDO GONZÁLEZ |  |  |  | ENF. ZURI SADAI ARTEAGA TÉLLEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL |  |  |  | DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ATLAPEXCO

## Seguimiento ASM
INFORME DE AVANCE DE LOS ASM · PROGRAMA UNIENDO FAMILIAS
Corte al 24 de julio de 2026 · Campos amarillos: actualización periódica del área responsable
Núm. | Ejercicio fiscal del PAE | Fondo o programa | Tipo de evaluación | Liga al informe de evaluación | Área responsable del ASM | Clave de identificación | Aspecto susceptible de mejora | Actividades comprometidas | Tipo de ASM | Prioridad | Fecha o periodo de término | Resultado esperado | % de avance | Estatus | Acciones realizadas al corte | Resultado alcanzado al corte | Documento probatorio previsto | Evidencia generada o disponible | Ubicación o liga de la evidencia | Problemas, riesgos o causas de retraso | Acción correctiva o de atención | Siguiente actividad y fecha compromiso | Responsable de reportar | Fecha de última actualización
1 | 2025 | Uniendo Familias | EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS | https://atlapexco.gob.mx/archivos/normatividad/2025/planeacion/Informe%20Uniendo%20Familias.pdf | Dirección del DIF Municipal | UF_01_2025 | Rediseñar el programa para definir con claridad el problema público y objetivo específico, documentando la justificación teórica o empírica y reajustando el presupuesto para incluir bienes y servicios directos. | Definir el problema conforme a la MML; documentar la justificación teórica o empírica; precisar el objetivo específico; y revisar el presupuesto para incorporar bienes y servicios directos. | Institucional | Alta | 2º semestre 2026 | Programa rediseñado con lógica causal consistente, objetivo específico verificable, sustento documental y presupuesto congruente con los bienes y servicios. | 70% | En proceso | Se elaboró el Informe Técnico de Solventación General y el Anexo MML-01. El expediente incorpora una propuesta de rediseño de la lógica vertical, problema central, causas, efectos y una MIR sintética vinculada al programa. | Se cuenta con una base metodológica para redefinir el problema y la intervención; el expediente muestra la transición hacia resultados medibles. | MML del programa presupuestario; diagnóstico o nota de justificación; árboles de problemas y objetivos; presupuesto revisado. | Oficio de remisión; Informe Técnico de Solventación General; Anexo MML-01; árbol de problemas; estructura sintética de la MIR. | Avances AMS -DIF_0001.pdf, páginas 1 a 10. | No se localizó en el expediente una justificación teórica o empírica desarrollada, el árbol de objetivos completo ni evidencia específica del reajuste presupuestario. Pendiente validación técnica de Planeación. | Integrar la justificación con fuentes verificables, anexar el árbol de objetivos, documentar el ajuste presupuestario y obtener visto bueno técnico. | Completar anexos y someterlos a validación durante julio-agosto de 2026. | Enf. Zuri Sadai Arteaga Téllez | 2026-07-24 17:00
2 | 2025 | Uniendo Familias | EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS | https://atlapexco.gob.mx/archivos/normatividad/2025/planeacion/Informe%20Uniendo%20Familias.pdf | Dirección del DIF Municipal | UF_02_2025 | Desarrollar y formalizar un Plan Anual de Trabajo con metas claras, indicadores CREMMA, fichas técnicas y un sistema interno de monitoreo continuo. | Elaborar el PAT; capacitar en Marco Lógico y criterios CREMMA; diseñar fichas técnicas y un sistema interno de monitoreo. | Institucional | Alta | 2º semestre 2026 | Plan Anual de Trabajo formalizado, alineado a objetivos y metas, con responsables, calendario, indicadores y seguimiento periódico. | 40% | En proceso | El expediente incorpora una MIR sintética y una ficha técnica de indicador con método de cálculo, variables, línea base y meta, que constituyen insumos para el PAT y el monitoreo. | Se avanzó en la definición de elementos de medición, pero no se acredita la integración formal del Plan Anual de Trabajo ni del sistema interno de monitoreo. | PAT aprobado; fichas técnicas de indicadores; constancias de capacitación; tablero o reportes de monitoreo. | Informe Técnico de Solventación; estructura de MIR; ficha técnica del indicador de eficacia en la distribución de asistencia social. | Avances AMS -DIF_0001.pdf, páginas 3 a 6, 10 y 17. | No se identificó un PAT completo con actividades, responsables, calendario y metas, ni evidencia de capacitación o de operación de un sistema de monitoreo continuo. | Integrar y formalizar el PAT; completar fichas CREMMA; definir responsables, periodicidad y formato del seguimiento; documentar la capacitación. | Presentar PAT y mecanismo de monitoreo para validación durante agosto de 2026. | Enf. Zuri Sadai Arteaga Téllez | 2026-07-24 17:00
3 | 2025 | Uniendo Familias | EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS | https://atlapexco.gob.mx/archivos/normatividad/2025/planeacion/Informe%20Uniendo%20Familias.pdf | Dirección del DIF Municipal | UF_03_2025 | Identificar y documentar la población objetivo con sus características, establecer criterios objetivos de elegibilidad y estandarizar procedimientos para la selección de beneficiarios. | Definir y documentar la población potencial, objetivo y atendida; establecer criterios de focalización y elegibilidad; y vincularlos con los procedimientos de selección. | Institucional | Alta | 2º semestre 2026 | Poblaciones claramente definidas y cuantificadas, con criterios verificables de elegibilidad y procedimientos estandarizados de selección. | 90% | En proceso | Se elaboró el Anexo PO-02 con definiciones de población potencial, objetivo y atendida; cifras de 11,450, 4,280 y 3,910 personas, respectivamente; criterios de focalización y elegibilidad; y referencia a padrones y expedientes. | Existe un apartado técnico que delimita los universos poblacionales y establece criterios operativos para orientar la selección de beneficiarios. | Documento de población objetivo; fuentes y bases de datos; criterios de elegibilidad; procedimiento de selección; padrón depurado. | Anexo PO-02; tabla de cuantificación; criterios de focalización y elegibilidad; procedimientos incluidos en el expediente. | Avances AMS -DIF_0001.pdf, páginas 5, 8 y 11 a 47. | Pendiente identificar con precisión la fuente, año y corte de las cifras; anexar bases nominales o estadísticas; y obtener validación técnica. La denominación territorial usada en los criterios debe homologarse con fuentes oficiales. | Citar fuentes verificables, documentar el método de cuantificación, anexar bases soporte y validar la congruencia con padrones y reglas de operación. | Depurar cifras y formalizar validación durante julio-agosto de 2026. | Enf. Zuri Sadai Arteaga Téllez | 2026-07-24 17:00
4 | 2025 | Uniendo Familias | EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS | https://atlapexco.gob.mx/archivos/normatividad/2025/planeacion/Informe%20Uniendo%20Familias.pdf | Dirección del DIF Municipal | UF_04_2025 | Elaborar un manual de procedimientos para todas las actividades del programa, formalizando procesos de selección, entrega y fortaleciendo la comunicación con beneficiarios y controles internos. | Desarrollar procedimientos operativos completos; integrar diagramas, responsables y controles; y formalizar el manual mediante revisión y aprobación institucional. | Institucional | Media | 2º semestre 2026 | Manual de procedimientos completo, aprobado y aplicable a la selección, entrega, seguimiento, comunicación y control de los apoyos. | 80% | En proceso | Se integraron procedimientos con objetivo, alcance, glosario, normativa, políticas, diagramas y responsabilidades para asistencia social alimentaria, apoyo económico o en vales, orientación alimentaria, alimentación escolar, envejecimiento saludable, ayudas técnicas, atención ciudadana y primeros 1,000 días. | El expediente estandariza múltiples procesos operativos y asigna responsables y secuencias de actuación. | Manual de procedimientos; flujogramas; controles y formatos; oficio o acta de aprobación; versión codificada. | Anexo MP-04 y procedimientos operativos incluidos en el expediente. | Avances AMS -DIF_0001.pdf, páginas 11 a 15 y 18 a 47. | Los procedimientos presentan campos de código sin completar y no se identificó evidencia de revisión jurídica, aprobación, publicación o control de versiones. Debe comprobarse que cubren todas las actividades del programa Uniendo Familias. | Homologar formato y denominaciones, completar códigos y controles, revisar integralidad, incorporar formatos anexos y tramitar aprobación formal. | Concluir revisión y formalización durante agosto de 2026. | Enf. Zuri Sadai Arteaga Téllez | 2026-07-24 17:00
5 | 2025 | Uniendo Familias | EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS | https://atlapexco.gob.mx/archivos/normatividad/2025/planeacion/Informe%20Uniendo%20Familias.pdf | Dirección del DIF Municipal | UF_05_2025 | Implementar medición periódica de la satisfacción de los beneficiarios, establecer canales de retroalimentación accesibles y utilizar los resultados para mejorar el programa. | Diseñar y validar el instrumento; definir muestra y periodicidad; aplicarlo; sistematizar resultados; habilitar retroalimentación; e incorporar acciones de mejora. | Institucional | Media | 2º semestre 2026 | Medición periódica aplicada, resultados analizados y utilizados para mejorar la calidad, oportunidad y trato en los servicios. | 50% | En proceso | Se diseñó la Cédula de Evaluación de la Calidad y Satisfacción Asistencial con aplicación semestral, escala Likert y preguntas sobre calidad del apoyo, trato ciudadano y oportunidad del servicio; también se propuso un índice ponderado. | Existe un instrumento básico y una periodicidad propuesta para iniciar la medición de satisfacción. | Instrumento validado; metodología y muestra; encuestas aplicadas; base de datos; informe de resultados; plan de mejora y canales de retroalimentación. | Anexo MS-05 con diseño de la cédula y fórmula del índice general de satisfacción. | Avances AMS -DIF_0001.pdf, páginas 6 y 16. | No se acreditó validación del instrumento, metodología de muestreo, aplicación a beneficiarios, base de datos, resultados, canales accesibles de retroalimentación ni acciones de mejora derivadas. | Validar y ampliar el instrumento, definir muestra y protección de datos, aplicar piloto, sistematizar resultados y documentar decisiones de mejora. | Aplicar prueba piloto y presentar resultados durante agosto de 2026. | Enf. Zuri Sadai Arteaga Téllez | 2026-07-24 17:00
6 | 2025 | Uniendo Familias | EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS | https://atlapexco.gob.mx/archivos/normatividad/2025/planeacion/Informe%20Uniendo%20Familias.pdf | Dirección del DIF Municipal | UF_06_2025 | Desarrollar indicadores robustos para medir el impacto a nivel Fin y Propósito, estableciendo un sistema integral de monitoreo y evaluación con línea base y seguimiento. | Rediseñar indicadores de Fin y Propósito conforme a la MML; completar fichas técnicas; definir línea base, metas, medios de verificación y seguimiento. | Institucional | Alta | 2º semestre 2026 | MIR conforme a la MML, con indicadores CREMMA de resultados e impacto, fichas completas y un esquema operativo de monitoreo. | 70% | En proceso | Se presentó una MIR sintética con niveles de Fin, Propósito y Componente, indicadores, frecuencia, medios de verificación y supuestos; además, una ficha técnica para el indicador de eficacia en la distribución de asistencia social con fórmula, variables, línea base y meta. | Se cuenta con una estructura inicial de indicadores y elementos de seguimiento cuantitativo. | MIR validada; fichas técnicas de todos los indicadores; línea base; metas; tablero e informes de seguimiento. | Anexo MIR-03; estructura sintetizada de la MIR; Anexo IND-06; ficha técnica de indicador. | Avances AMS -DIF_0001.pdf, páginas 6, 10 y 17. | El expediente visible contiene una sola ficha técnica y no acredita un sistema integral de monitoreo en operación. Debe revisarse si los indicadores de Fin y Propósito miden cambios en condiciones de vida y cumplen criterios CREMMA. | Completar las fichas de todos los niveles, validar fórmulas y fuentes, documentar líneas base y metas, y poner en operación el tablero de seguimiento. | Completar fichas y someter la MIR a validación durante agosto de 2026. | Enf. Zuri Sadai Arteaga Téllez | 2026-07-24 17:00

## Catálogos
CATÁLOGOS Y CRITERIOS DE CAPTURA
Tipo de ASM | Definición operativa | Prioridad | Criterio sugerido
Institucional | Requiere cambios en procesos, instrumentos o capacidades dentro de una o más áreas municipales. | Alta | Condiciona el diseño, la operación, el control o la evaluación del programa.
Interinstitucional | Requiere coordinación formal entre instituciones u órdenes de gobierno. | Media | Mejora procesos relevantes sin impedir totalmente la operación.
Específico | Se atiende mediante una acción puntual dentro del programa o fondo evaluado. | Baja | Optimización complementaria o de carácter incremental.
Estatus automático | Regla de cálculo | CRITERIOS PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE DE AVANCE
Sin iniciar | Avance igual a 0%. | 0% | Sin actividades iniciadas.
En proceso | Avance mayor a 0% y menor a 100%. | 1%–25% | Planeación, integración de información o actividades preliminares.
Concluido | Avance igual a 100% y respaldado con evidencia verificable. | 26%–50% | Productos parciales o actividades sustantivas en desarrollo.
|  | 51%–99% | Productos avanzados, pendientes de validación, aprobación o cierre.
|  | 100% | Producto concluido, validado y con evidencia disponible.